## Slide 1
أسرة الاستدامة
المعهد الهندسي: نحو معهد منخفض البصمة الكربونية
مقترح تأسيس بالتعاون مع اتحاد الطلبة | استعدادًا لتصنيف UI GreenMetric
Notes: افتتاحية: نقترح تأسيس أسرة طلابية للاستدامة تقودها الطالبات والطلاب بإشراف عضو هيئة تدريس.

## Slide 2
لماذا الآن؟
جامعة طنطا في UI GreenMetric 2026
589
عالميًا من بين 2016 مؤسسة
18
إفريقيًا من بين 127 جامعة
14
محليًا من بين 47 جامعة مصرية
كل معهد يضيف نقاطًا للجامعة. معهدنا الهندسي قادر على أن يكون نموذجًا يُحتذى.
Notes: الأرقام من إعلان الجامعة على لينكدإن عن تصنيف 2026. اربطي الفكرة بأن مساهمة المعهد ترفع نقاط الجامعة.

## Slide 3
أهداف السنة الأولى
30%
خفض النفايات المتجهة للمقالب
40%
خفض استهلاك الورق
100%
إضاءة LED
6
فعاليات توعوية على الأقل
ويكتمل بملف أدلة جاهز لمحاور GreenMetric الستة.

## Slide 4
هيكل الأسرة ولجانها
المشرفة + رئيس + نائب + أمين سر + أمين صندوق
النفايات والتدوير
فرز وقياس وشراكات
الطاقة
تدقيق وترشيد
المياه
رصد تسريبات
المواصلات
مشاركة ودراجات
المساحات الخضراء
زراعة وكومبوست
الإعلام والتوثيق
أدلة وصور وصفحة
البحث والتعليم
مشروعات تخرج وورش

## Slide 5
ماذا يفعل الطلبة؟
يقيسون
وزن النفايات وفواتير الكهرباء والمياه
يفرزون
حاويات للورق والبلاستيك والمعادن
يبتكرون
مشروعات تخرج: طاقة شمسية وتحكم ذكي
يوعّون
حملات وورش ومسابقة ابتكار أخضر
يوثّقون
صور ومحاضر وتقارير لملف الأدلة
يتابعون
لوحة مؤشرات شهرية للنتائج

## Slide 6
أكبر تحدٍّ: النفايات
1
قياس
وزن أسبوع كامل لكل مبنى وورشة
2
فرز
من المصدر: 3 حاويات ملونة
3
تدوير
بروتوكول مع جهة معتمدة للخردة والإلكترونيات
4
متابعة
مسؤول لكل مبنى وتقرير شهري
خصوصية الهندسة: خردة الورش، والزيوت، والكابلات، وبقايا الطباعة ثلاثية الأبعاد.

## Slide 7
خطة 12 شهرًا
الشهر 1–3
التأسيس
اللجان وخط الأساس وحاويات الفرز
الشهر 4–6
التنفيذ
تدقيق الطاقة، LED، ترشيد المياه
الشهر 7–9
التوسع
الورش والمعامل، بروتوكول التدوير
الشهر 10–12
الأدلة
ملف GreenMetric وتقرير سنوي

## Slide 8
المطلوب منكم
موافقة العميد على تأسيس الأسرة
دعم اتحاد الطلبة وفتح باب العضوية
التنسيق مع الصيانة والنظافة والمشتريات
تخصيص أماكن لحاويات الفرز
التنسيق مع مكتب الاستدامة بجامعة طنطا
دور المشرفة: الاعتماد والتوجيه العلمي ومراجعة جودة الأدلة وتدريب الدفعات الجديدة.