أسرة الاستدامة – المعهد الهندسي

ملف التأسيس والخطة السنوية والاستعداد لتصنيف UI GreenMetric

محتويات الملف:

- أولًا: نموذج طلب تكوين الأسرة

- ثانيًا: لائحة الأسرة

- ثالثًا: الخطة السنوية (12 شهرًا)

- رابعًا: نموذج جرد النفايات (خط الأساس)

- خامسًا: قائمة أدلة UI GreenMetric

- سادسًا: مبادرات هندسية خاصة بالمعهد

ملاحظة: يُنصح بمراجعة موقع UI GreenMetric الرسمي (greenmetric.ui.ac.id) لمعرفة مواعيد الدورة الحالية وتفاصيل الاستبيان، والتنسيق مع مكتب الاستدامة بالجامعة بشأن تقديم المعهد ضمن بيانات الجامعة.

# أولًا: نموذج طلب تكوين أسرة

السيد الأستاذ الدكتور / عميد المعهد            تحية طيبة وبعد،

نتشرف بالتقدم بطلب تكوين أسرة طلابية باسم "أسرة الاستدامة" تحت مظلة اتحاد الطلبة، وذلك وفق البيانات التالية:

- اسم الأسرة: أسرة الاستدامة – المعهد الهندسي

- الرؤية: معهد هندسي منخفض البصمة الكربونية ومؤهل للمنافسة في التصنيفات الدولية للاستدامة.

- الرسالة: تمكين الطلبة من تطبيق المعرفة الهندسية في ترشيد الطاقة والمياه وإدارة النفايات ونشر ثقافة الاستدامة.

الأهداف القابلة للقياس:

- خفض النفايات المتجهة للمقالب 30% خلال 12 شهرًا.

- خفض استهلاك الورق 40% عبر التحول الرقمي.

- استبدال الإضاءة التقليدية بـ LED بنسبة 100% (أو أقرب نسبة ممكنة).

- إنشاء نقاط فرز من المصدر في جميع المباني والورش والمعامل.

- تنفيذ 6 فعاليات توعوية و3 مشروعات تطبيقية على الأقل.

- تجهيز ملف أدلة كامل لمحاور UI GreenMetric الستة.

بيانات الأسرة:

- المشرفة على الأسرة: د. ....................................................

- رئيس الأسرة (طالب/ـة): ....................................................

- نائب الرئيس: ....................................................

- عدد الأعضاء المبدئي: ........ (الحد الأدنى المقترح 20 عضوًا)

- تاريخ التقديم: .... / .... / ........

المرفقات: كشف أسماء المؤسسين وأرقامهم الأكاديمية – الخطة السنوية – اللائحة – خطاب دعم من اتحاد الطلبة.

توقيع المشرفة: ..................        توقيع رئيس الاتحاد: ..................        اعتماد العميد: ..................

# ثانيًا: لائحة أسرة الاستدامة

| البند | النص |
| --- | --- |
| المادة 1 – الاسم والتبعية | أسرة الاستدامة أسرة طلابية تابعة لاتحاد الطلبة وتحت إشراف عضو هيئة تدريس يعيّنه العميد. |
| المادة 2 – العضوية | مفتوحة لجميع طلبة المعهد. تُسقط العضوية بالغياب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر أو بمخالفة اللائحة. |
| المادة 3 – الهيكل | المشرفة، رئيس، نائب، أمين سر، أمين صندوق، ورؤساء اللجان: النفايات والتدوير، الطاقة، المياه، المواصلات، المساحات الخضراء، الإعلام والتوثيق، البحث والتعليم. |
| المادة 4 – الاجتماعات | اجتماع عام شهري، واجتماع مجلس اللجان كل أسبوعين، مع محضر مكتوب وتوزيع مهام بمواعيد محددة. |
| المادة 5 – اتخاذ القرار | بالأغلبية، وللمشرفة حق الاعتراض على ما يخالف لوائح المعهد أو سلامة الأفراد. |
| المادة 6 – الانتخابات | سنوية لمناصب الرئيس والنائب وأمين السر وأمين الصندوق، ويُشترط خبرة سابقة كعضو لا تقل عن فصل دراسي. |
| المادة 7 – الموارد المالية | دعم المعهد والاتحاد، والرعايات، وعوائد بيع المواد المعاد تدويرها، ويُحفظ سجل مالي معتمد. |
| المادة 8 – التوثيق | يلتزم كل نشاط بتوثيق بالصور والمحضر وكشف الحضور وتقرير موجز، ويُحفظ في أرشيف الأدلة. |
| المادة 9 – السلامة | الالتزام بقواعد السلامة المهنية في الورش والمعامل عند التعامل مع المخلفات الخطرة. |
| المادة 10 – التعديل | لا تُعدَّل اللائحة إلا بموافقة ثلثي الأعضاء واعتماد العميد. |

# ثالثًا: الخطة السنوية (12 شهرًا)

| الشهر | المرحلة | الأنشطة | المخرج/الدليل |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–2 | التأسيس وخط الأساس | اعتماد الأسرة، تشكيل اللجان، جرد النفايات والطاقة والمياه، قراءة فواتير سنة سابقة | ملف خط الأساس + محضر التأسيس |
| 3–4 | الفرز والتوعية | تركيب حاويات فرز ملونة، حملة توعية كبرى، أول ورشة عمل | صور الحاويات + تقرير الحملة |
| 5–6 | الطاقة والمياه | تدقيق طاقة (Energy Audit) بإشراف الأقسام، استبدال إضاءة LED، حملة ترشيد، إصلاح التسريبات | تقرير التدقيق + قبل/بعد |
| 7–8 | الورش والمعامل | إدارة الخردة المعدنية والزيوت والمخلفات الإلكترونية مع جهات معتمدة، بروتوكول تدوير | عقد/بروتوكول + سجل كميات |
| 9 | المواصلات والمساحات الخضراء | مشاركة المواصلات، مواقف دراجات، زراعة وكومبوست | صور + قوائم مشاركة |
| 10 | البحث والتعليم | ربط مشروعات التخرج بالاستدامة، محاضرات، مسابقة ابتكار | قائمة مشروعات وأبحاث |
| 11 | تجميع الأدلة | تعبئة استبيان GreenMetric ورفع الأدلة بالتنسيق مع الجامعة | ملف الأدلة النهائي |
| 12 | التقييم والتخطيط | قياس النتائج مقابل خط الأساس، تقرير سنوي، تدريب الدفعة الجديدة | التقرير السنوي |

# رابعًا: نموذج جرد النفايات (خط الأساس)

يُجرى الوزن لمدة 7 أيام متتالية في كل موقع، ويُسجَّل بالكيلوجرام، ثم يُكرَّر شهريًا لقياس التقدم.

الموقع/المبنى ..............................................................

تاريخ الجرد ..............................................................

اسم المسؤول ..............................................................

| نوع المخلف | اليوم 1 | اليوم 2 | ... | اليوم 7 | الإجمالي (كجم) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ورق وكرتون |  |  |  |  |  |
| بلاستيك |  |  |  |  |  |
| معادن وخردة ورش |  |  |  |  |  |
| زجاج |  |  |  |  |  |
| نفايات عضوية (كافتيريا) |  |  |  |  |  |
| مخلفات إلكترونية وكابلات |  |  |  |  |  |
| أحبار وبطاريات وزيوت (خطرة) |  |  |  |  |  |
| نفايات عامة غير قابلة للتدوير |  |  |  |  |  |

نسبة التحويل عن المقالب = (إجمالي المُعاد تدويره ÷ إجمالي النفايات) × 100

# خامسًا: قائمة أدلة UI GreenMetric

المحاور الستة وأوزانها التقريبية. تُحفظ الأدلة في مجلد لكل محور (صور بتاريخ، سياسات موقعة، تقارير، فواتير، روابط).

| المحور | أمثلة على المطلوب | الدليل |
| --- | --- | --- |
| البنية التحتية (15%) | نسبة المساحات الخضراء والمفتوحة، خريطة الحرم، مبانٍ صديقة للبيئة، تسهيلات ذوي الإعاقة | صور + خرائط + مساحات |
| الطاقة وتغير المناخ (21%) | إضاءة LED، أجهزة موفرة، خلايا شمسية، عدادات ذكية، حساب البصمة الكربونية، سياسة ترشيد | فواتير + تقرير تدقيق + صور |
| النفايات (18%) | برنامج فرز وتدوير، تقليل الورق والبلاستيك، معالجة العضوي، المخلفات الخطرة والإلكترونية، معالجة الصرف | أوزان + عقود + صور + سياسة |
| المياه (10%) | برنامج ترشيد، إعادة استخدام المياه، أجهزة موفرة، معالجة المياه | فواتير + صور + سياسة |
| النقل (18%) | حافلات داخلية، مشاركة مواصلات، مواقف دراجات، مسارات مشاة، تقليل المركبات | صور + إحصاءات + قرارات |
| التعليم والبحث (18%) | مقررات واستدامة، أبحاث وإنتاج علمي، فعاليات، أسرة طلابية، موقع وتقرير استدامة | قائمة مقررات + أبحاث + حضور |

# سادسًا: مبادرات هندسية خاصة بالمعهد

- مشروعات تخرج: تدقيق طاقة للمباني، ومحطة شمسية صغيرة، وأنظمة تحكم ذكية في الإضاءة والتكييف.

- ورش ومعامل: فصل الخردة المعدنية وتدويرها، وإعادة استخدام قطع الغيار، وإدارة الزيوت والمذيبات بشكل آمن.

- الطباعة ثلاثية الأبعاد: إعادة تدوير بقايا الخيوط والدعامات.

- التحول الرقمي: تسليم المخططات والتقارير وتصحيحها إلكترونيًا وتقليل الطباعة.

- المخلفات الإلكترونية: يوم سنوي لجمع الأجهزة والكابلات وتسليمها لجهة معتمدة.

- المياه: عدادات فرعية للمعامل وكشف التسريبات بحساسات بسيطة.

- مسابقة "ابتكار أخضر" بين أقسام المعهد بجوائز رمزية.

- لوحة مؤشرات (Dashboard) شهرية تعرض وزن النفايات واستهلاك الكهرباء والمياه بإشراف لجنة الإعلام.

دور المشرفة: الاعتماد والتمثيل أمام الإدارة، والتوجيه العلمي وربط الأنشطة بمعايير GreenMetric، والتنسيق مع الصيانة والنظافة والمشتريات، ومراجعة جودة الأدلة، والتحفيز والتدريب المستمر للدفعات الجديدة.